REALIZADO POR	FECHA	FIRMA
Sebastián Berra
REVISADO POR	FECHA	FIRMA
Lucila Romero
REVISADO POR	FECHA	FIRMA
Ricardo Vanoni
APROBADO POR	FECHA	FIRMA

Nombre del Proyecto: Plataforma Web para centralización de camas críticas de internación en hospitales de la Provincia de Santa Fe
Periodo del Informe: 15/05/2017 al 14/06/2017
Alcance: Etapas 3 y 4

Estado del Proyecto
Cronograma	Etapa 3: / Análisis de los sistemas en producción y de la gestión de camas Actividad Fecha realización / Estimada Real / Análisis de los sistemas en producción de la Sectorial de Informática 24/05/2017 24/05/2017 / Relevamiento de las funcionalidades de los sistemas de la Sectorial de Informática 29/05/2017 29/05/2017 / Análisis de los sistemas clientes de la gestión de camas 02/06/2017 02/06/2017 Resultados obtenidos / El análisis del origen y el por qué de los sistemas implementados por la Sectorial de Informática de Salud. El relevamiento general de las funciones, tareas y datos que manejan dichos sistemas, los lugares donde los utilizan y la finalidad de tal información. Los detalles del trabajo realizado se detallan en el documento anexo informe_avance2v2.pdf / Etapa 4: / Definición de la estructura de datos Actividad Fecha realización / Estimada Real / Definir la estructura de datos 06/06/2017 06/06/2017 / Generar los scripts de creación e inicialización de datos 09/06/2017 09/06/2017 / Informe 2: Relevamiento de sistemas y definición de la estructura de datos 14/06/2017 03/09/2017 Resultados obtenidos / El análisis de la estructura de datos de los sistemas que implementan internación. Se definió el modelo físico de datos con el cual se trabajará en la plataforma centralizada, junto con los scripts para creación y migración para prueba de los hospitales Cullen, Iturraspe, Alassia, Provincial(Rosario), Centenario(Rosario) entre otros. Este informe se anexa con el nombre informe_avance2v2.pdf
Riesgos	Riesgo Se efectivizó Impacto Mitigación / Factores humanos y decisiones políticas No / Imprevistos de los actores involucrados directa o indirectamente con el proyecto No
Notas