REALIZADO POR	FECHA	FIRMA
Sebastián Berra
REVISADO POR	FECHA	FIRMA
Lucila Romero
REVISADO POR	FECHA	FIRMA
Ricardo Vanoni
APROBADO POR	FECHA	FIRMA

Nombre del Proyecto: Plataforma Web para centralización de camas críticas de internación en hospitales de la Provincia de Santa Fe
Periodo del Informe: 15/05/2017 al 14/06/2017
Alcance: Etapas 3 y 4

Estado del Proyecto
Cronograma	Etapa 3: / Análisis de los sistemas en producción y de la gestión de camas Actividad Fecha realización / Estimada Real / Análisis de los sistemas en producción de la Sectorial de Informática 24/05/2017 24/05/2017 / Relevamiento de las funcionalidades de los sistemas de la Sectorial de Informática 29/05/2017 29/05/2017 / Análisis de los sistemas clientes de la gestión de camas 02/06/2017 02/06/2017 Resultados obtenidos / El relevamiento general de las funciones, tareas y objetivos que manejan los sistemas de gestión de camas y los lugares donde los utilizan. Además, se relevaron los lenguajes de programación y motor de bases de datos. Los detalles del trabajo realizado se encuentran en los documentos anexos informe_avance2v2.pdf y analisis_sistemas_produccion_v1.pdf / Etapa 4: / Definición de la estructura de datos Actividad Fecha realización / Estimada Real / Definir la estructura de datos 06/06/2017 06/06/2017 / Generar los scripts de creación e inicialización de datos 09/06/2017 09/06/2017 / Informe 2: Relevamiento de sistemas y definición de la estructura de datos 14/06/2017 03/09/2017 Resultados obtenidos / El análisis de la estructura de datos de los sistemas que implementan internación. La definición del modelo físico de datos con el cual se trabajará en la plataforma centralizada y los scripts de creación y migración para pruebas de los hospitales Cullen, Iturraspe, Alassia, Provincial(Rosario) y Centenario(Rosario) entre otros. El informe se encuentra en los documentos informe_avance2v2.pdf y definicion_estructura_datos_v1.pdf
Riesgos	Riesgo Se efectivizó Impacto Mitigación / Factores humanos y decisiones políticas No / Imprevistos de los actores involucrados directa o indirectamente con el proyecto No
Notas