REALIZADO POR	FECHA	FIRMA
Sebastián Berra
REVISADO POR	FECHA	FIRMA
Lucila Romero
REVISADO POR	FECHA	FIRMA
Ricardo Vanoni
APROBADO POR	FECHA	FIRMA

Nombre del Proyecto: Plataforma Web para centralización de camas críticas de internación en hospitales de la Provincia de Santa Fe
Periodo del Informe: 03/04/2017 al 15/05/2017
Alcance: Etapas 1 y 2

Estado del Proyecto
Cronograma	Etapa 1: / Capacitación en los requisitos y tecnologías establecidas por la STG Actividad Fecha realización / Estimada Real / Obtención y lectura de los documentos relacionados a proyectos de software 05/04/2017 05/04/2017 / Recopilación de información necesaria para el inicio de proyecto 07/04/2017 07/04/2017 / Obtención de material de estudio de las tecnologías para desarrollo de software 08/04/2017 08/04/2017 / Capacitación en tecnologías de desarrollo de software establecidas 15/04/2017 20/04/2017 Resultados obtenidos / Se realizó un reconocimiento de la infraestructura, tecnologías y metodologías de trabajo e implementación de software que la STG establece para los proyectos compartidos en la web de los organismos públicos provinciales. Los detalles del trabajo realizado se detallan en el documento anexo informe_avance1v5.pdf / Etapa 2: / Análisis del contexto del alcance del proyecto Actividad Fecha realización / Estimada Real / Relevamiento de los actores, sistemas y beneficios generales 24/04/2017 29/04/2017 / Análisis de requerimientos del Sistema de Emergencias Médicas 107 28/04/2017 03/05/2017 / Obtención de requerimientos externos al 107 03/05/2017 10/05/2017 / Pantalla de ejemplo del sistema web y presentación a usuarios 10/05/2017 18/05/2017 / Informe 1: Análisis y requerimientos generales 15/05/2017 20/08/2017 Resultados obtenidos / Se realizó el documento Especificación de Requerimientos del proyecto. Este informe se anexa con el nombre srs_v2.pdf
Riesgos	Riesgo Se efectivizó Impacto Mitigación / Factores humanos y decisiones políticas No / Imprevistos de los actores involucrados directa o indirectamente con el proyecto No
Notas	Casi todo el desarrollo de las etapas 1 y 2 se realizó en los tiempos estimados, pero al momento de realizar el informe de avance surgieron problemas personales que retrasaron el desarrollo del mismo, generando una desplazamiento importante en el tiempo estipulado. Debido a ésto se produjo un corrimiento en los plazos del proyecto y el próximo informe se estima que estará a principios del mes de octubre.