Proyecto Final Ingeniería Informática 2016

Plataforma Web para centralización de camas críticas de internación en hospitales de la Provincia de Santa Fe

Palabras claves: internación Santa Fe, hospitales, SET, subsecretaria emergencia traslado, derivación paciente, urgencia hospitalaria, disponibilidad cama, red salud, efector salud, red internación

Director: Vanoni, Ricardo
Co-director: Romero, Lucila
Alumno: Berra, Sebastián

Justificación:

Los lugares donde se realizan atenciones médicas, como dispensarios, centros de salud, hasta los hospitales de más alta complejidad son llamados efectores de salud y cada uno de ellos tienen un área de cobertura dependiendo de su ubicación geográfica y características de infraestructura y de complejidad médica. La organización actual de la salud en la provincia establece que cada paciente acuda por atención médica a su efector más cercano, siendo los dispensarios y los centros de salud de los barrios los primeros lugares donde una persona debe dirigirse. El tipo de atención médica que un paciente necesita en determinado momento puede requerir de que esa persona sea trasladada a un hospital de más alta complejidad, esta situación puede darse ya sea por una emergencia en la vía pública o por un traslado programado desde un efector a otro.

En la actualidad existen varias cuestiones que perjudican la calidad de la atención de la salud y el aprovechamiento de los recursos provinciales en lo referente a las derivaciones interhospitalarias y de emergencias. La falta de información entre los efectores sobre la disponibilidad de camas y de complejidad del tipo de cama, es un factor que retrasa la resolución del destino de una derivación, siendo un problema grave cuando está en juego la salud de un paciente.

La Subsecretaría de Emergencia y Traslado (SET) es el organismo encargado de atender las urgencias y emergencias en instancias pre-hospitalarias y de cumplir con la resolución de camas para derivaciones cuando corresponde, como así también de los traslados requeridos por los pacientes que no cuentan con posibilidades o medios para acceder a los servicios de salud.

Actualmente la SET, funciona a través de cinco centrales regionales de emergencia, correspondientes a las cinco nodos de gestión en que se encuentra dividida la provincia de Santa Fe. Los mismos tienen cabecera en las ciudades de: Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, de donde obtienen su denominación. Cada central gestiona los móviles y acceso a los efectores de salud de su región. Este funcionamiento está basado en la optimización de recursos, permitiendo de esta forma reducir los costos asociados a los movimientos, como así también se busca asegurar que para cada emergencia o traslado se utilice el equipamiento adecuado, con el fin de cubrir la necesidad con el nivel de complejidad correspondiente en cada situación.

Cada efector público y privado de la provincia tiene la obligación de informar su disponibilidad de camas. En los hospitales públicos la gestión actual de camas se realiza con el sistema “Diagnose”, suministrado y mantenido por la Sectorial de Informática del Ministerio de Salud de la provincia. Cada efector provincial utiliza el mismo sistema informático para su gestión, pero cada uno tiene un servidor de base de datos propio, siendo los datos inaccesibles desde fuera del edificio, de manera que la disponibilidad de camas libres en un determinado hospital solo lo conoce el propio efector. Por otro lado, hoy en día no hay ninguna herramienta que brinde un medio para que los hospitales privados actualicen su stock de camas.

La infraestructura informática de la provincia está a cargo de la Secretaria de Tecnología para la Gestión (STG) y comprende servidores conectados a internet, redes de fibra óptica que comunican los distintos edificios públicos y personal especializado. El Ministerio de Salud cuenta con una Sectorial de Informática la cual depende y trabaja en conjunto con la STG. Los sistemas web que la Sectorial publica se implementan en los servidores que posee la STG, siendo responsabilidad de este último las tareas de mantenimiento, copias de seguridad y configuración.

El contexto mencionado anteriormente define un respaldo en infraestructura para la implementación de un sistema que sea accesible desde internet, y considerando que es clave conocer la disponibilidad de camas de los hospitales públicos y privados, se pretende crear un mecanismo que permita de forma ágil a los efectores públicos y privados la actualización de su estado de camas, como así también permita a la SET consultar estos datos.

Se propone realizar una estructura de datos que permita el registro del estado de camas, un conjunto de web services que permita la actualización de dicho stock y un sistema de consulta accesible desde internet. Esto comprende, también, realizar las modificaciones a los sistemas desarrollados por la Sectorial de Informática del Ministerio de Salud implementados en hospitales públicos de manera que cuando se modifique un estado de cama, dicho cambio se actualice en el sistema web de forma transparente al usuario del efector. Se pretende, además, y considerando que los web services son un mecanismo estándar y accesible desde internet, brindar a los efectores privados un medio de actualización para su disponibilidad de camas.

Este sistema permitirá la monitorización constante de la ocupación de camas, como así también ofrecerá datos clave no solo al ámbito de Salud sino a demás organismos y fuerzas activas de la provincia y estadísticas vitales en tiempo real, optimizando en consecuencia el proceso de toma de decisiones.

El desarrollo propuesto se realizará con los mecanismos y herramientas establecidas por la STG, estos son MySql como servidor de base de datos y Symfony2 para el desarrollo del sistema de consulta y los web services. Las modificaciones a los sistemas propios de la Sectorial de Informática se harán en VB6 en el sistema Diagnose. Estas especificaciones garantizan la implementación en los servidores de la provincia administrados por la STG.

Objetivos:

Principal:

Realizar el análisis del contexto de la problemática en la provincia de Santa Fe para la implementación de un sistema de gestión de camas críticas que reutilice los sistemas que están funcionando actualmente en efectores públicos. Desarrollar la plataforma web y los servicios web para centralizar la gestión de camas, la cual deberá alimentarse automáticamente mediante los clientes que se desarrollarán embebidos en sistemas actuales. Estos servicios web también serán una herramienta de actualización del estado de camas para los efectores privados.

Específicos:

- Obtener la documentación de las tecnologías y procesos de implementación de un sistema web establecidas por la STG
- Adquirir una visión general de todo el contexto del proyecto: actores, tecnologías de comunicación y de software, sistemas en producción y requerimientos principales
- Definir una estructura de datos adecuada y compatible con los sistemas en producción
- Desarrollar los web services de actualización de disponibilidad de camas
- Desarrollar los clientes web services para los sistemas en producción
- Desarrollar el sistema de consulta web para la gestión de camas
- Implementar los web services y el sistema de consulta en los servidores de la STG

Alcance:

Se realizarán diferentes conjuntos de software que permitan la actualización y gestión de la disponibilidad de camas en efectores públicos y privados. Dicho conjunto comprende la definición de la estructura de datos, los web services y sus clientes para los sistemas en producción de la Sectorial de Informática, y el sistema de consulta web en las tecnologías establecidas por la STG.
Se instalará lo desarrollado en los servidores de la STG y se actualizarán los sistemas en producción modificados, teniendo en cuenta que esto último dependerá del contexto del efector en cuestión.
Se realizará la documentación necesaria para que los efectores privados puedan utilizar los web services.

Metodología:

El proyecto se realizará con el método de cascada y se dividirá en ocho etapas con tareas bien definidas, donde se debe estudiar tecnologías, realizar tareas de relevamiento, definición de estructuras, programación y documentación. Para el desarrollo del sistema de consulta web se realizará una pantalla sin funcionalidades en la segunda etapa del proyecto, la cual se presentará a los usuarios con el objetivo de capturar requerimientos. Esta presentación se retomará en la séptima etapa para el desarrollo definitivo de la consulta web. La última etapa será el proceso de implementación de los desarrollos realizados en los servidores de la STG y en los sistemas de producción de hospitales públicos.

Etapas:

1. Capacitación en los requisitos y tecnologías establecidas por la STG

Se obtendrán los documentos y especificaciones que la STG haya determinado para este tipo de proyecto, y se cumplirán los requerimientos para dar inicio al mismo.
Se estudiarán las tecnologías para desarrollo de software, motor de bases de datos y servidores web propuestos por la STG.

Entregable:

Documentación de inicio e identificación de las tecnologías que se utilizarán en el proyecto.

2. Análisis del contexto del alcance del proyecto

Se realizarán una serie de entrevistas para determinar y conocer las personas que estarán involucradas directa o indirectamente con el proyecto, su implementación y posteriormente los que serán los usuarios del mismo. Se realizarán relevamientos para determinar las tecnologías de comunicación, espacio físico de trabajo, dispositivos de hardware, software y cualquier otro dato relevante que exista en el trabajo diario de los actores. Se realizará una pantalla de ejemplo del sistema de consulta web con la mayor cantidad de opciones detectadas, pero sin funcionalidades, y se presentará a los usuarios con el objetivo de capturar requerimientos e integrarlos al proceso de desarrollo.

Entregable:

Documentación del relevamiento y pantalla de ejemplo del sistema de consulta web.

3. Análisis de los sistemas en producción y de la gestión de camas

Se identificarán y analizarán los sistemas en producción de la Sectorial de Informática vinculados con la gestión de camas.

Entregable:

Documentación del análisis.

4. Definición de una estructura de datos

 Se definirá una estructura de datos que sea adecuada para registrar la disponibilidad de camas teniendo en cuenta la compatibilidad con los sistemas en producción de la Sectorial de Informática y los requerimientos de la SET.
Para la definición de la base de datos se utilizará el motor MySql que es el que utiliza la STG.

Entregable:

Definición del modelo físico de datos realizado con el software Mysql-Workbench (versión OpenSource) y los scripts (archivos de texto .sql) necesarios para la creación e inicialización de la base de datos.

5. Desarrollo de los Web Services

Se desarrollarán un conjunto de Web Services que contemple las funcionalidades y movimientos de las camas que utilizan los sistemas de la Sectorial de Informática implementados en los efectores públicos y los requerimientos relevados en las etapas anteriores.

Entregable:

Código fuente de los web services y la documentación de los desarrollos.

6. Desarrollo de los clientes Web Services

Se estudiará el código fuente de los sistemas implementados por la Sectorial de Informática y se desarrollarán las funciones y procedimientos necesarios para poder incluir clientes de los web services en tales programas. Se desarrollarán ejemplos de los clientes en entorno web para incluir efectores privados o cualquier efector público que no utilice el software de la sectorial, al sistema de gestión de camas.

Entregable:

Desarrollo de los clientes web services que se incluirán en los programas en producción en efectores públicos y los ejemplos de clientes en entorno web.

7. Desarrollo del sistema de consulta web

A partir de la pantalla de ejemplo presentada a los usuarios en la etapa 2, y de la captura de requerimientos realizada en las demás etapas, se realizará el desarrollo del sistema de consulta web de la disponibilidad de camas.

Entregable:

Sistema web para consulta de la disponibilidad de camas.

8. Implementación y prueba

Se implementarán la base de datos, los web services y el sistema de consulta web en los servidores de la STG. Se realizarán pruebas del conjunto completo de los desarrollos funcionando en línea, clientes web services de los sistemas de la Sectorial de Informática, clientes web services que emulen efectores privados y la consulta web.

Entregable:

Informe de los resultados obtenidos.

Tareas:

Las tareas se desarrollarán respetando el orden de las etapas, dedicando el tiempo necesario para evitar, dentro de lo posible, volver a analizar requerimientos o rehacer los diseños y desarrollos de software.

Hito: Proyecto iniciado

1. Capacitación en los requisitos y tecnologías establecidas por la STG (46 hs.)
  1. Obtención y lectura de los documentos relacionados a proyectos de software (10 hs.)
  2. Recopilación de información necesaria para el inicio de proyecto (8 hs.)
  3. Obtención de material de estudio de las tecnologías para desarrollo de software (4 hs.)
  4. Capacitación en tecnologías de desarrollo de software establecidas (24 hs.)
2. Análisis del contexto del alcance del proyecto (81 hs.)
  1. Relevamiento de los actores, sistemas y beneficios (24 hs.)
  2. Análisis de requerimientos del Sistema de Emergencias Médicas 107 (16 hs.)
  3. Obtención de requerimientos externos al 107 (16 hs.)
  4. Pantalla de ejemplo del sistema Web y presentación a usuarios (25 hs.)
  5. Informe 1: Análisis y requerimientos generales (12 hs.)
Hito: Finalización del análisis general del proyecto

1. Análisis de los sistemas en producción y de la gestión de camas (64 hs.)
  1. Análisis de los sistemas en producción de la Sectorial de Informática (32 hs.)
  2. Relevamiento de las funcionalidades de los sistemas de la Sectorial de Informática (16 hs.)
  3. Análisis de los sistemas clientes de la gestión de camas (16 hs.)
2. Definición de la estructura de datos (36 hs.)
  1. Definir la estructura de datos (12 hs.)
  2. Generar los scripts de creación e inicialización de datos (12 hs.)
  3. Informe 2: Relevamiento de sistemas y definición de la estructura de datos (12 hs.)
Hito: Fin del relevamiento de sistemas y definición de la estructura de datos

1. Desarrollo de los Web Services (76 hs.)
  1. Programación de los web services (72 hs.)
  2. Generar la documentación (4 hs.)
2. Desarrollo de los clientes Web Services (96 hs.)
  1. Desarrollo de los clientes específicos para cada uno de los sistemas estudiados (72 hs.)
  2. Desarrollo de clientes genéricos en entorno web (16 hs.)
  3. Informe 3: Web Services y clientes (8 hs.)

Hito: Finalización del desarrollo de los Web Services y los clientes

1. Desarrollo del sistema de consulta web (96 hs.)
  1. Desarrollo del sistema de consulta web (72 hs.)
  2. Crear documentación de ayuda al usuario (20 hs.)
  3. Informe 4: Sistema de consulta Web (4 hs.)
Hito: Fin del desarrollo del sistema de consulta Web

1. Implementación y prueba (64 hs.)
  1. Instalación de la base de datos, web services y la consulta web en los servidores de la STG (8 hs.)
  2. Generar una serie de pruebas utilizando los clientes de los web services y la consulta web (16 hs.)
  3. Informe final: Documentación y conclusiones del proyecto (40 hs.)
Hito: Documentación y conclusiones del proyecto entregados

Informes de avance:

Se establece un informe de avance para cada hito posterior al inicio del proyecto, de manera que:

- Informe 1 – 07/07/2016: Análisis y requerimientos generales
- Informe 2 – 25/08/2016: Relevamiento de sistemas y definición de la estructura de datos
- Informe 3 – 15/11/2016: Web Services y clientes
- Informe 4 – 03/01/2017: Sistema de consulta Web
- Informe final – 02/02/2017: Documentación y conclusiones del proyecto

Camino crítico:

El camino crítico en este proyecto recae en las tareas de relevamiento. Dentro de estas tareas están las entrevistas, el acceso a los códigos fuentes y diseño de base de datos existentes. Ya que los distintos actores pueden o no tener predisposición, tiempo o interés en el proyecto, los relevamientos se programarán con la adecuada anticipación de manera de no retrasar el proyecto.

Plan de aceptación:

Se define como última tarea en cada etapa del proyecto la generación de documentación según se ha establecido en el plan de tareas. Los resultados obtenidos serán revisados por el director y el co-director del proyecto, debiéndose cumplir con los requerimientos que dichos evaluadores determinen.

Cronograma de tareas:

El total de tiempo estimado es de 559 horas. El proyecto comenzará el 15/03/2017 y se estima que la finalización será el 04/09/2017. La carga horaria semanal será de 23 horas, se realizarán jornadas de 4 horas por día de lunes a viernes, de 3 horas los sábados y los días feriados no se trabajará.

Hito: Proyecto iniciado	15/03/17 18:00	15/03/17 18:00
Capacitación en los requisitos y tecnologías establecidas por la STG	15/03/17 18:00	28/03/17 22:00
Obtención y lectura de los documentos relacionados a proyectos de software	15/03/17 18:00	17/03/17 20:00
Recopilación de información necesaria para el inicio de proyecto	17/03/17 20:00	20/03/17 21:00
Obtención de material de estudio de las tecnologías para desarrollo de software	20/03/17 21:00	21/03/17 21:00
Capacitación en tecnologías de desarrollo de software establecidas	21/03/17 21:00	28/03/17 22:00
Análisis del contexto del alcance del proyecto	29/03/17 18:00	26/04/17 19:00
Relevamiento de los actores, sistemas y beneficios generales	29/03/17 18:00	05/04/17 19:00
Análisis de requerimientos del Sistema de Emergencias Médicas 107	05/04/17 19:00	10/04/17 20:00
Obtención de requerimientos externos al 107	10/04/17 20:00	14/04/17 20:00
Pantalla de ejemplo del sistema web y presentación a usuarios	14/04/17 20:00	21/04/17 22:00
Informe 1: Análisis y requerimientos generales	22/04/17 08:00	26/04/17 19:00
Hito: Finalización del análisis general del proyecto	26/04/17 19:00	26/04/17 19:00
Análisis de los sistemas en producción y de la gestión de camas	26/04/17 19:00	15/05/17 22:00
Análisis de los sistemas en producción de la Sectorial de Informática	26/04/17 19:00	05/05/17 20:00
Relevamiento de las funcionalidades de los sistemas de la Sectorial de Informática	05/05/17 20:00	10/05/17 21:00
Análisis de los sistemas clientes de la gestión de camas	10/05/17 21:00	15/05/17 22:00
Definición de la estructura de datos	16/05/17 18:00	26/05/17 19:00
Definir la estructura de datos	16/05/17 18:00	18/05/17 22:00
Generar los scripts de creación e inicialización de datos	19/05/17 18:00	23/05/17 19:00
Informe 2: Relevamiento de sistemas y definición de la estructura de datos	23/05/17 19:00	26/05/17 19:00
Hito: Fin del relevamiento de sistemas y definición de la estructura de datos	26/05/17 19:00	26/05/17 19:00
Desarrollo de los Web Services	26/05/17 19:00	19/06/17 19:00
Programación de los web services	26/05/17 19:00	16/06/17 22:00
Generar la documentación	17/06/17 08:00	19/06/17 19:00
Desarrollo de los clientes Web Services	19/06/17 19:00	18/07/17 19:00
Desarrollo de los clientes específicos para cada uno de los sistemas estudiados	19/06/17 19:00	10/07/17 22:00
Desarrollo de clientes genéricos en entorno web	11/07/17 18:00	14/07/17 22:00
Informe 3: Web Services y clientes	15/07/17 08:00	18/07/17 19:00
Hito: Finalización del desarrollo de los Web Services y los clientes	18/07/17 19:00	18/07/17 19:00
Desarrollo del sistema de consulta web	18/07/17 19:00	16/08/17 19:00
Desarrollo del sistema de consulta web	18/07/17 19:00	08/08/17 22:00
Crear documentación de ayuda al usuario	09/08/17 18:00	15/08/17 19:00
Informe 4: Sistema de consulta Web	15/08/17 19:00	16/08/17 19:00
Hito: Fin del desarrollo del sistema de consulta Web	16/08/17 19:00	16/08/17 19:00
Implementación y prueba	16/08/17 19:00	04/09/17 22:00
Instalación de la base de datos, web services y la consulta web en los servidores de la STG	16/08/17 19:00	18/08/17 19:00
Generar una serie de pruebas utilizando los clientes de los web services y la consulta web	18/08/17 19:00	23/08/17 20:00
Informe final: Documentación y conclusiones del proyecto	23/08/17 20:00	04/09/17 22:00
Hito: Documentación y conclusiones del proyecto entregados	04/09/17 22:00	04/09/17 22:00

Riesgos:

Riesgo: Factores humanos y decisiones políticas
Descripción: El éxito de los proyectos de software en ambientes públicos no dependen solamente de la calidad del desarrollo, sino también de la voluntad política y del personal de planta que utilice el sistema. Es imprescindible que el proyecto tenga una buena aceptación dentro del contexto donde se implementará.
Probabilidad: baja-media	Impacto: medio-alto
Estrategia de mitigación: en las etapas iniciales de relevamiento se realizará un sondeo de las personas que interaccionen con el proyecto, intentando descubrir el perfil de aceptación de cada uno, dando prioridad a la pirámide de cargos y funciones	Plan de contingencia: ante situaciones adversas se intentará seguir el lineamiento que la estructura vertical determine

Riesgo: Imprevistos de los actores involucrados directa o indirectamente con el proyecto
Descripción: Debido al contexto de este proyecto, son muchas las personas que están relacionadas de alguna forma u otra con el mismo, desde funcionarios políticos, jefe de sectorial o departamento, programadores o administradores de bases de datos. De manera que pueden darse situaciones donde deba suspenderse alguna entrevista, relevamiento o tarea a fin
Probabilidad: media	Impacto: medio-alto
Estrategia de mitigación: las entrevistas y relevamientos de sistemas o tareas que involucren personas se organizarán con anticipación y priorizando la comunicación	Plan de contingencia: las entrevistas y relevamientos de sistemas o tareas que involucren personas de cada etapa del proyecto podrán realizarse en diferente orden

Presupuesto:

Requerimientos físicos:

- NoteBook con procesador i5 o similar o superior
- Valor al inicio del proyecto: $ 8000
- Valor al final del proyecto: $ 7000
- Costo: 8000 – 7000 = $ 1000
- Lugar físico para desarrollo
- Alquiler mensual estimado: $ 1800
- Tiempo estimado: 9 meses
- Costo: 1800 * 9 = $ 16200

Requerimientos no físicos:

- Servicio de internet y energía eléctrica
- El servicio de internet no se sumará al presupuesto
- Consumo notebook: 25 watts
- Consumo de luces: 25 watts
- Precio por kw: $ 1.23
- Horas de consumo: 559
- Costo: 559hs * 50w over 1000 * $1.23 = 559 * 0,0615 = $ 34,40
- Horas destinadas por parte del director y co-director
- Valor por hora: $ 150
- Total de horas: 50 horas
- Costo: 50hs * $ 150 = $ 7500
- Horas de quien ejecuta el proyecto
- Valor por hora: $ 85
- Total de horas: 559 horas
- Costo: 559 hs * $ 85 = $ 47515

Costo total = 1000 + 16200 + 34,40 + 7500 + 47515 = $ 72249,40

Referencias:

[1] Intranet Provincial Santa Fe, Secretaría de Tecnologías para la Gestión (2016), Programas y Proyectos. Recuperado de https://santafe.gov.ar/intranet/#

[2] Sitio oficial en inglés de Symfony, Documentación, https://symfony.com/

[3] Sitio oficial en español de Symfony, Documentación, http://symfony.es/documentacion/

[4] Eguiluz, J. (2012). Desarrollo web ágil con Symfony2